## แผนปฏิบัติการฯ ปี 63 รอบ 6 เดือ
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | แหล่งงบประมาณ | ได้รับอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
1 | โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความและอุบัติภัยหมู่ ปีงบประมาณ 2563 | งบแผนงานโครงการ | 124640 | 62320 | 62320 | ปฏิบัติงานเฉพาะวันหยุดราชการและนอกเวลราชการ | ก.เวชกรรมสังคม งานควบคุมป้องกันและระบาดวิทยา
2 | โครงการ One รพ.สต.One ศสม.One Ward (สปสช. เงินกันระดับเขต IP_CF) | สปสช. เงินกันระดับเขต IP_CF | 580000 | 0 | 580000 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | ก.การพยาบาลชุมชน ฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ กัลยา เพียรแก้ว บุษยา พรหมศรี นพวรรณ เกศโพคะศิริ
3 | โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง เขตพื้นที่บริการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 (สปสช. งบกองทุนควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) | สปสช. งบกองทุนควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | 907505.4 | 907505.4 | 0 | ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง | SP NCD
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. สู่ รพ.สต.5 ดาว ปีงบประมาณ 2563 | งบ QOF | 103650 | 103650 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เวชกรรมสังคม นงนุช/รัชนี
5 | โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของ รพ.และสร้างความสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน | งบแผนงานโครงการ | 16000 | 16000 | 0 | ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลพุทธโสโร | งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทัศนีย์ อินทโชติ
6 | โครงการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม ปีงบประมาณ 2563 (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว) (PCC) | ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC) | 252000 | 252000 | 0 | สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ศสม.วัดโสธร ศิริรัตน์
7 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว PCC) | ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC) | 9460 | 9460 | 0 | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง | ศสม.วัดโสธร คุณชุลีพร
8 | โครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา | งบ QOF | 70520 | 70520 | 0 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง | สสอ.เมือง ฉช.ก.เวชกรรมสังคม เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา ผู้ประสาน ฐิตาภรณ์ วรากร อุบลรัตน์
9 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโปรแกรมHosXP PCU ประจำปี 2563 | งบ QOF | 123820 | 113820 | 10000 | ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมHosXP PCU ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ก.เวชกรรมสังคม ฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ อุบลรัตน์ แสงเมฆ รัชนี เพียรพิทักษ์
10 | โครงการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองวัดจีนประชาสโมสร ปีงบประมาณ 2563 (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว) PCC) | ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว PCC) | 117400 | 117400 | 0 | สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ศสม.วัดจีนประชาสโมสร คุณอุดม รอดสา คุณวรกาญจน์ พันลึก
11 | โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม | งบแผนงานโครงการ | 4500 | 4500 | 0 | เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น | กลุ่มงานทันตกรรม
12 | "โครงการออกกำลังกาย สุขภาพจิตดี ร่างกายแข็งแรง ด้วย Aerobic " | งบ HPH | 43200 | 21600 | 21600 | ส่งเสริมการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 ชั่วโมง (ในเจ้าหน้าที่) | ชมรมแอโรบิค
13 | โครงการจัดทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในเพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2563 (งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร) | งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร | 400000 | 400000 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้บริการผู้ป่วย | ก.ประกันสุขภาพ
14 | โครงการติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563 | งบกองทุนเทศบาลเมืองฯ | 63000 | 63000 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง | ศสม.วัดโสธร พรทิพย์ /ประภาพร
15 | โครงการอบรม ทบทวนและพัฒนาความรู้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต Sepsis/Sepic shock ปีงบประมาณ 2563 | งบแผนงานโครงการ | 10000 | 8500 | 1500 | ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต Sepsis/Sepic shock มากขึ้น | นพ.วัฒนา อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมและประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาอายุรกรรม (Sepsis)
16 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพทางการพยาบาล | งบแผนงานโครงการ | 21500 | 21500 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | กลุ่มการพยาบาล
17 | โครงการประชุมสัญจรชี้แจงสิทธิประกันสังคมภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2563 (งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร) | งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร | 1200 | 1200 | 0 | ผู้เข้าร่วประชุมมีความรู้ในสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลพุทธโสธร | ก.ประกันสุขภาพ
18 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 (งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร) | งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร | 311800 | 311800 | 0 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | ก.ประกันสุขภาพ
19 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 (งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร) | งบบริหารกองทุนประกันสังคม รพ.พุทธโสธร | 311800 | 0 | 311800 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | ก.ประกันสุขภาพ
20 | ป้องกันโรคติดต่อจากน้ำเป็นสื่อ 2563 (เงินบำรุง งบกลาง รพ.พุทธโสธร) | เงินบำรุง งบกลาง รพ.พุทธโสธร | 3000 | 3000 | 0 | ตรวจคุณภาพน้ำภายในโรงพยาบาล เป็นไปตามมาตรฐาน | ก.อาชีวเวชกรรม น.ส.วราวัลย์ เตชะสา
21 | โครงการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2563 | งบแผนงานโครงการ | 41600 | 16800 | 24800 | ดำเนินการตรวจราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ รอบที่ 1/2563 | ก.ยุทธศาสตร์ฯ นายสราวุฒิ คงสัมฤทธิ์
22 | โครงการรักปลอดภัยสดใส วัยทีน | งบกองทุนเทศบาลเมืองฯ | 165380 | 165380 | 0 |  | ศสม.วัดโสธร ภัคภร
23 | โครงการจัดซื้อระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุการแพทย์อัตโนมัติด้วยเงินบริหารจัดการประกันสังคม 5% (งบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนของรพ.พุทธโสธร) | งบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนของรพ.พุทธโสธร | 1950396 | 0 | 1950396 | ระหว่างดำเนินการ | ก.เทคนิคการแพทย์
24 | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลสู่การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลพุทธโสธร (งบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนของ รพ.พุทธโสธร) | งบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนของรพ.พุทธโสธร | 591900 | 591900 | 0 | ระบบอัตโนมัติ (Kiosk) ลดแออัดและเวลารอคอยของผู้รับบริการ | ก.ผู้ป่วยนอก
25 | โครงการประชุมพัฒนาระบบงานและคุณภาพบริการ โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปี 2562 | งบแผนงานโครงการ | 3000 | 3000 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพทันตกรรม | กลุ่มงานทันตกรรม วารินทร์ /CUP/รพ.สตทุกแห่ง
26 | หน้าต่างความดีงามเมื่อต่อลมหายใจ The window of goodness for Breathing | งบ QOF | 103700 | 103700 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เวชกรรมสังคม ก.การพยาบาล ฐิตาภรณ์
27 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ(หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานการดับเพลิงเชิงคุณภาพ) | งบแผนงานโครงการ | 24800 | 24800 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | คณะกรรมการ ERT นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์
28 | โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพโรงพยาบาล (หลักสูตรทีมตอบโต้ เหตุฉุกเฉิน ERT Emergency Response มาตรฐาน Asia-SHE-HA) | งบ HA/วิขัย | 111600 | 111600 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | คณะกรรมการ ERT นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์
29 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 | กองทุนเทศบาลเมืองฯ | 44220 | 44220 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู นายโชคชัย กิ่มโสม นางยุพาพร บำรุงยา
30 | แผนปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะทำงานการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร | งบแผนงานโครงการ | 3150 | 3150 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เภสัชกรรม รพ.พุทธโสธร
31 | แผนปฏิบัติการประชุมคณะเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาล พุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563 | งบแผนงานโครงการ | 4320 | 4320 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เภสัชกรรม รพ.พุทธโสธร
32 | โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว PCC) | (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว : งบ PCC ตามผลงาน)) | 33000 | 33000 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ศสม.วัดโสธร ศิริรัตน์
33 | โครงการจัดบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม ปีงบประมาณ 2563 (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว : งบ PCC ตามผลงาน)) | (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว : งบ PCC ตามผลงาน)) | 86400 | 86400 | 0 | เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของปฏิบัติงานและ ความสะดวกของผู้รับบริการ | ศสม.วัดโสธร ศิริรัตน์
34 | โครงการจัดทำคู่มือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจีนประชาสโมสร ปีงบประมาณ 2563 (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว)PCC) | (ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว)PCC) | 30000 | 30000 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ศสม.วัดจีนประชาสโมสร คุณอุดม รอดสา คุณจารุนุช สุวประดับ
35 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือช่าย อำเภอเมืองฉะเชิงเทราปี 2563 (บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐาน (PPB)) | (บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐาน (PPB) | 111210 | 111210 | 0 | ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปใช้กับตนเองและผู้ป่วยได้ | ก.เวชกรรมสังคม นงนุช/รัชนี
36 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ (หลักสูตร การซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น) | งบ HA/วิขัย | 31800 | 0 | 31800 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | คณะกรรมการ ERT นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์
37 | โครงการ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ปี 2563 (โครงการติดตามผล) | งบ PP Non UC | 40000 | 0 | 40000 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | ก.สุขศึกษา นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์
38 | โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS | งบแผนงานโครงการ | 133700 | 0 | 133700 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | PCT อายุรกรรม/ น.ส.ชัชนันท์ ดียิ่ง
39 | โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ | งบแผนงานโครงการ | 49800 | 0 | 49800 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | PCT อายุรกรรม/ น.ส.ชัชนันท์ ดียิ่ง
40 | โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) | งบแผนงานโครงการ | 46200 | 0 | 46200 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | PCT อายุรกรรม/ น.ส.ชัชนันท์ ดียิ่ง
41 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยวิกฤต Critical Care | งบแผนงานโครงการ | 71250 | 0 | 71250 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | PCT อายุรกรรม/ น.ส.ชัชนันท์ ดียิ่ง
42 | โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉิน | งบแผนงานโครงการ | 14400 | 14400 | 0 | ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น | ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.ศรีวรรณา มานะทิวสน
43 | แผนปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รพ.พุทธโสธร | งบแผนงานโครงการ | 3360 | 3360 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.เภสัชกรรม รพ.พุทธโสธร
44 | โครงการเฝ้าระวังโรคและภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขยะ ในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (งบคลินิกโรคจากการทำงาน) | (งบคลินิกโรคจากการทำงาน) | 130976 | 130976 | 0 |  | ก.อาชีวเวชกรรม /นางระวีกุล อึ้งสวัสดิ์
45 | โครงการประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ รพ.พุทธโสธรประจำปีงบประมาณ 2563 | งบแผนงานโครงการ | 22800 | 0 | 22800 | ชะลอโครงการไว้ก่อน | ก.ยุทธศาสตร์ฯ นายสราวุฒิ คงสัมฤทธิ์
46 | โครงการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาทบทวน และปรับปรุงแนวทางการควบคุมคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน | งบแผนงานโครงการ | 20400 | 20400 | 0 |  | กลุ่มการพยาบาล
47 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเดินสำรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานในสถานสถานประกอบการ (งบคลินิกโรคจากการทำงาน) | (งบคลินิกโรคจากการทำงาน) | 24860 | 24860 | 0 | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | ก.อาชีวเวชกรรม/ งานควบคุมป้องกันโรคจากการทำงาน นางลุมพร ศรีเหรัญ
| รวมเงิน |  | 7369217.4 | 4011251.4 | 3357966
Note on B29: frondown: เดิมงบ HA/วิจัย